## template
FMEA
[8 empty] | kritische waarde RPN of risicogetal |  | 100
product | Voorschaaf machine met AI systeem
datum |  |  |  | kritische waarde Ernst | 8 | kritische waarde Frequentie | 8 | kritische waarde Detectie | 8
Functionele decompositie Functie / (deel-)systeem | Functionele eis c.q. gewenst prestatieniveau | Fysieke decompositie Onderdeel (deel-)systeem | Faalvorm Faalwijze/tekortkoming | Effect | E (Ernst) | Oorzaak | F | Detectiemethode | D | RPN of risicogetal | Actie
Detectie en vastlegging van planken | Correcte detectie van planken zonder fouten | Camera op Raspberry Pi | Camera detecteert de plank niet | Foto's worden niet gemaakt | 10 | Slechte belichting, camera defect, geen beweging | 2 | Visuele inspectie, logbestanden controleren | 2 | 40 | Ja
Detectie van nieuwe planken | Correct herkennen van nieuwe planken zonder overlap | Camera op Raspberry Pi | Camera herkent niet dat er een nieuwe plank begint | Foto's van twee planken worden gecombineerd | 10 | Onjuiste interpretatie van horizontale streep | 4 | Controle van logbestanden, visuele inspectie | 9 | 360 | Ja
Opslaan en uploaden van foto's naar server | Correcte en tijdige upload van zip-bestanden | TP - Server | Zip-bestand wordt niet geüpload | Onvolledige data-analyse, geen training mogelijk | 10 | Netwerkfout, onvoldoende opslagruimte | 2 | Server logs, foutmeldingen controleren | 2 | 40 | Ja
Opslag en verwerking van foto’s | Voldoende opslagcapaciteit op de server | Server | Opslagruimte raakt vol | Data gaat verloren, proces stopt | 9 | Onvoldoende monitoring van capaciteit | 1 | Server logs, automatische waarschuwingen | 2 | 18 | Ja
Netwerk / Internet Communicatie | Stabiele verbinding tussen Pi, de server en het internet | Netwerk / Internet | Verlies van verbinding tijdens upload | Bestanden worden niet geüpload | 9 | Netwerkstoring | 1 | Retry-methode, loggen van fouten | 2 | 18 | Ja
Beeldkwaliteit van camera | Scherpe foto's van elke plank | Camera | Onscherpe beelden, foto’s zijn onbruikbaar | Verkeerde analyse en sortering | 9 | Slechte focus, lens vervuild | 2 | Visuele inspectie, controle van beelden | 2 | 36 | Ja
Gebruikersinterface voor het labelen van planken | Correcte toewijzing van labels door gebruiker | Webinterface | Gebruiker kiest verkeerd label | Onjuiste training van het model | 6 | Gebrek aan aandacht of verwarring | 2 | Handmatige correctie mogelijk | 1 | 12 | Ja
Systeembeheer van de Raspberry Pi | Continu functioneren zonder oververhitting | Raspberry Pi | Raspberry Pi oververhit en schakelt uit | Systeem stopt, detectie en data-opslag worden onderbroken | 10 | Onvoldoende ventilatie of koeling | 2 | Temperatuurmonitoring | 2 | 40 | Ja, koeling verbeteren of een ventilator toevoegen
Systeemvoeding voor alle hardware | Continuïteit van stroomvoorziening | Stroomvoorziening | Stroomuitval of instabiele voeding | Systeem schakelt onverwachts uit, data kan verloren gaan | 10 | Defecte voeding, spanningspieken | 3 | Stroommonitoring, gebruik van UPS | 1 | 30 | Ja, gebruik van een UPS of back-up batterij
Behuizing van de camera en Pi | Bescherming van hardware tegen omgevingsinvloeden | Behuizing | Vocht of stof komt in de behuizing | Corrosie van onderdelen, kortsluiting | 8 | Slecht afgesloten behuizing, vochtige werkomgeving | 2 | Regelmatige inspectie en gebruik van afdichtingen | 1 | 16 | Ja, gebruik van waterdichte behuizingen en filters
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0